ПРИЛОЖЕНИЕ										УТВЕРЖДЕНА

приказом приказом директора школы от 06 .07.2007 г.   № 65

Дорожная карта МОУ СОШ № 21

реализации в Абинском районе регионального комплексного проекта модернизации образования

(РКПМО) в Краснодарском крае в 2007 году

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 1. Ведение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования |  |  |  |
| Июнь | 1. | Обсуждение с администрацией школы и коллективом работников внесенных изменений в действующую модель оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Абинского района. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Колесникова В.Д. |
|  | 2. | Ознакомление с предложениями по определению «пилотных» школ района для апробации предложенных изменений. | Скляр О.Г. |
| Июль | 3. | Изучение администрацией школы предложений по внедрению РКМПО институциональных изменений в нормативную базу. | Скляр О.Г. |
|  | 4. | Подготовка приказов по участию школы в РКМПО. | Скляр О.Г. |
| Август | 5. | Организация общественного продвижения принятых изменений: широкомасштабное обсуждение с родительской общественностью школы , методическими объединениями , представителями общественности (проведение совещаний, освещение на страничках школьного сайта , выступление на районной августовской педагогической конференции). | Скляр О.Г. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
| Сентябрь Октябрь | 6. | Организация широкомасштабной PR-кампании по общественному продвижению институциональных изменений. | Скляр О.Г. Колесникова В.Д. Бондаренко З.И. |
| Ноябрь | 7. | Доведение результатов работы МОУ СОШ № 17 ( «пилотной» ) по апробации до сведения общественности; знакомство с мониторингом . | Скляр О.Г. |
|  | 8. | Принятие на основе постановления главы администрации Краснодарского края нормативно-правовых актов о введении с 1 января 2008 года новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений. | Скляр О.Г. |
| Декабрь (по графику) | 9. | Участие в инструктивно-методических совещаниях с директорами и заместителями директоров общеобразовательных школ по введению новых подходов к оплате труда с 01.01.2008 года. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Боровик А.С. |
| 2. Нормативно-подушевое финансирование |  |  |  |
| Апрель - август | 1. | Подготовка и участие в проведении оптимизации сети общеобразовательных учреждений (изменение статуса). | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
|  | 2. | Подготовка распорядительных актов. | Скляр О.Г. |
| Май - август | 3. | Анализ практики введения НПФ в 2007 году. Согласование комплектования классов. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| Июнь | 4. | Предоставление оперативных и статистических данных по запросу РУО. | Скляр О.Г. |
|  | 5. | Внесение предложений по совершенствованию нормативов. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Колесникова В.Д. |
| Ноябрь - декабрь | 6. | Определение объемов финансирования на 2008 год, подготовка соответствующих приказов. | Скляр О.Г. |
| Декабрь | 7. | Утверждение смет доходов и расходов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2008 год. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| В течение 2007 года | 8. | Участие в обучающих семинарах и совещаниях с руководителями и экономистами, специалистами централизованных бухгалтерий учреждений, осуществляющих самостоятельный учет. | Скляр О.Г. |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) в Краснодарском крае |  |  |  |
| Июнь | 1. | Создание стратегической команды по реализации РКПМО. | Скляр О.Г. |
| Август | 2. | Подготовка предложений по разработке перечня достижений учащихся, учитываемых в портфолио. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
|  | 3. | Подготовка предложений по разработке параметров и критериев оценки качества обучающихся по портфолио. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
|  | 4. | Подготовка предложений по разработке портфолио учителя на основе портфолио обучающегося. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
| Сентябрь - Декабрь | 5. | Знакомство с опытом организация апробации технологии и процедуры формирования портфолио учащегося и перевода этих достижений в портфолио учителя в «пилотных» МОУ. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
| Октябрь | 6. | Участие в обсуждении и подготовке предложений по разработке проекта Положения об оценке качества достижений обучающегося на основе портфолио. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
|  | 7. | Участие в обсуждении и подготовке предложений по разработке проекта Инструкции по технологии и процедуре формирования портфолио учащегося и перевода этих достижений в портфолио учителя. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. |
| Декабрь | 8. | Ознакомление и обсуждение методики комплексной оценки качества педагогического труда на основе портфолио обучающихся. | Скляр О.Г. |
|  | 9. | Создание школьной базы данных для формирования электронного портфолио учащихся и учителей. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
| Октябрь - декабрь | 10. | Обучение представителей школ по вопросам оценки качества образования. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| 4 . Развитие региональной сети общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае |  |  |  |
| Июнь | 1. | Организация работы со средствами массовой информации по информированию общественности о необходимости реструктуризации сети общеобразовательных учреждений. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. Кравец С.А. |
|  | 2. | Участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту ОУ. | Тимашева С.Д. |
| Июль | 3. | Анализ потребности ОУ в учебном, компьютерном оборудовании и мебели. Объявление конкурсов на поставку оборудования. Подготовка заявок на поставку, конкурсные торги. | Скляр О.Г. Кравец С.А. Тимашева С.Д. |
| Август | 4. | Осуществление мониторинга реализации школьных программ развития (ежеквартально). | Пальчик Л.В. |
| Сентябрь | 5. | Участие в семинаре-совещании руководителей ОУ по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений. | Скляр О.Г. |
|  | 6. | Исследование и анализ кадровой обеспеченности и востребованности кадров в школе. | Пальчик Л.В. |
|  | 7. | Формирование школьного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| Декабрь | 8. | Издание приказа МОУ «О системе мониторинга кадрового обеспечения». | Скляр О.Г. |
|  | 9. | Анализ и обсуждение итогов работы ОУ, подготовка справки. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием Краснодарского края |  |  |  |
| Май - август | 1. | Наделение функциями распределения стимулирующей части ФОТ Совет школы. | Скляр О.Г. |
| Сентябрь | 2. | Обучение представителей общественно-коллегиальных органов школьного уровня. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. Бондаренко З.И. |
|  | 3. | Проведение активной разъяснительной работы о необходимости общественного участия в управлении образованием на всех уровнях, публикация в СМИ позитивных примеров. | Скляр О.Г. Боровик А.С. Кравец С.А. |
| Сентябрь - декабрь | 4. | Составление мониторинга представления публичных отчетов общеобразовательных учреждений. | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| 6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования |  |  |  |
| Май - июнь | 1. | Создание школьных стратегических команд. | Скляр О.Г. |
|  | 2. | Подготовка дорожной карты реализации РКПМО для школы . | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| Август | 3. | Создание Вебстраниц РКПМО на сайте школы и его наполнение. | Скляр О.Г Кравец С.А. |
| Сентябрь | 4. | Обучение ответственных лиц школьного уровня по вопросам реализации РКПМО. | Скляр О.Г. |
|  | 5. | Обучение ответственных лиц школьного уровня технологии мониторинга хода реализации РКПМО | Скляр О.Г. Пальчик Л.В. |
| Октябрь - ноябрь | 6. | Мониторинг хода реализации РКПМО. | Пальчик Л.В. |
| Декабрь | 7. | Подготовка аналитических материалов о ходе реализации РКПМО в 2007 году, размещение их на сайте. | Скляр О.Г. Пальчик л.В. Боровик А.С. Бондаренко З.И. Кравец С.А. Колесникова В.Д. |

Директор школы:													О.Г. Скляр